## BITÁCORA C.U.
BITÁCORA C.U.
ESTADO
C.U. | SUB C.U. | INICIO | EN PROCESO | TERMINADO | TESTEADO
INICIAR SESIÓN
GESTIONAR USUARIO
| DAR DE ALTA USUARIO | x
| MODIFICAR USUARIO | x
| BORRAR / ELIMINAR USUARIO | x
CONTROL DE INVENTARIO
| REGISTRAR PRODUCTO | x
| MODIFICAR PRODUCTO | x
| BORRAR / ELIMINAR PRODUCTO | x
| VISUALIZAR ESTADO DE INVENTARIO | x
PUNTO DE VENTA
| REALIZAR CORTE DE CAJA | x
| GENERAR REPORTES | x
| GENERAR VENTA DEL DÍA | x

## ESTRUCTURA DEL PROYECTO
ESTRUCTURA DEL PROYECTO
TABLAS
| NOMBRE DEL ARCHIVO | C.U. | SUB C.U. | USUARIOS | PRODUCTOS | PUNTO DE VENTA | REPORTES | ARCHIVOS QUE USA-ACCESA
1,2 | 1.- LOGIN.vb | INICIAR SESIÓN | [5 empty] | CONEXIÓN BD
1 | 5.- GESTIONAR_USUARIO.vb | GESTIONAR USUARIO
- |  |  | DAR DE ALTA USUARIO | ✔️
- |  |  | MODIFICAR USUARIO | ✔️
- |  |  | BORRAR / ELIMINAR USUARIO | ✔️
1,2 | 6.- GESTIONAR_INVENTARIO.vb | GESTIONAR INVENTARIO
- |  |  | REGISTRAR PRODUCTO |  | ✔️
- |  |  | MODIFICAR PRODUCTO |  | ✔️
- |  |  | BORRAR / ELIMINAR PRODUCTO |  | ✔️
- |  |  | VISUALIZAR ESTADO DE INVENTARIO |  | ✔️
1,2 | 3.- PUNTO_DE_VENTA.vb | PUNTO DE VENTA
- |  |  | GENERAR REPORTES |  |  |  | ✔️
- |  |  | GENERAR VENTA |  |  |  | ✔️
Identifiacion de usuarios
1 | admin
2 | encargado

## CASOS DE PRUEBA
ID_ C.P | MÓDULO A PROBAR | DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO | PRE - REQUISITOS | VALORES A INGRESAR | SECUENCIA LÓGICA | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | ESTADO (INICIO, EN PROCESO, TERMINADO
Is1 | Iniciar sesión | Permite a los diferentes usuarios acceder al sistema | >> Que el sistema se encuentre disponible >> Debe de existir al menos un usuario registrado | >> Usuario (20) >>Contraseña/Password (20) | 1.- Ingrese el usuario, contraseña 2.- Oprima Iniciar sesión